- 高等教育自学考试

- 《工程造价与管理》模拟题和答案

- 课程代码:07138

- 一、单项选择题(本大题共20小题，每小题1分，共20分)在每小题列出的四个备选项中只有一个是符合题目要求的，请将代号填写在题目后的括号内。错选、多选或未选均无分。

- 1.建筑工程造价有两种含义，可以分别理解为()A

- A.建设工程固定资产投资和建设工程承发包价格

- B.建设工程投资和建设工程承发包价格

- C.建设工程总投资和建设工程固定资产投资

- D.建设工程动态投资和建设工程静态投资

- 2.某公司希望5年后有1000万元资金，年复利率i=10%,现在需一次存款()A

- A.620.9万元

- B.631.1万元

- C.725.7万元

- D.833.5万元

- 3.在工程预算中，材料预算价格是指材料由其来源地运到何地之后的价格?D

- A.施工工地

- B.施工操作地点

- C.施工工地仓库后出库

- D.施工工地仓库

- 4.建筑工程定额项目表中预算定额工程单价是“三量”分别乘以“三价”所得的结果，这“三价”分别是人工工日单价、机械台班单价和()A

- A.材料预算单价

- B.材料出厂单价

- C.材料批发单价

- D.材料出厂单价+运输费

- 5.下列属于工程建设其他费用的是()C

- A.二次搬运费

- B.夜间施工增加费

- C.勘察设计费

- D.措施费

- 6.材料保管员的工资包括在下列哪种费用中()A

- A.直接费

- B.间接费

- C.管理费

- D.利润

- 7.我国建设工程总投资包括流动资产投资和()A

- A.固定资产投资

- B.直接成本投资

- C建设投资

- D.建设成本投资

- 8.建筑安装工程费用中的建筑安装工程直接费包括直接工程费和()B

- A.文明施工费

- B.措施费

- C.规费

- D.企业管理

- 9.根据我国现行建筑安装工程费用的构成，施工单位临时设施的搭设和维修费属于()B

- A.规费$院

- B.措施费

- C.间接费

- D.企业管理费

- 10.由于我国进口设备多为装运港船上交货方式，故进口设备货价多为()C

- A.抵岸价

- B.到岸价

- C.离岸价

- D.出厂价

- 11.在下列各项定额中，不属于计价性定额的是()B

- A.预算定额

- B.施工定额

- C.概算定额

- D.费用定额

- 12.生产工人在合理的劳动组织与劳动条件下，生产单位合格产品所必须的时间成为()A

- A.时间定额

- B.产量定额

- C.劳动定额

- D.施工定额

- 13.估算指标是一种扩大造价计算指标，对象是()C

- A.单位工程

- B.单项工程

- C.单位工程或单项工程

- D.分部控制

- 14.影响和控制工程造价的关键环节是()B

- A工程施工

- B.工程设计

- C.工程管理

- D.设计准备

- 15.运用价值工程原理进行设计方案优化的目标是()C

- A.降低工程造价

- B.提高工程质量

- C.提高工程价值

- D.提高工程功能

- 16某工程有①②③三个方案，分析后得出的结果是:方案①，功能评价系数0.6，成本评价系“数 0.5;方案②，功能评价系数0.65，成本评价系数0.6;方案③，功能评价系数0.67，成本评价系数 0.48。按价值工程原理确定的最优方案是()C

- A.①

- B.②

- C.③

- D.①和②

- 17.确定工程更变价款时，合同中没有类似和适用的价格，则由()D

- A.承包方提出变更价格，监理工程师批准执行

- B.监理工程师提出变更价格，业主批准执行

- C.业主提出变更价格，监理工程师批准执行

- D.承包商和监理工程师提出变更价格，业主批准执行

- 18.在工程进度款的计算中，其单价计算方法确定的主要根据是()D

- A.设计概算

- B.投标报价中

- C.发包人和承包人事先约定

- D.发包人和监理工程师事先约定

- 19.承包人在施工中提出的合理化建议涉及到对设计图纸的更改，但未经工程师同意，由此发生的费用应用由()B

- A.发包人承担

- B.承包人承担

- C.发包人与承包人承担

- D.承包人与工程师承担

- 20.造价工程师注册的有效期为()D

- A.0.5年

- 1年

- C.2年

- D.3年

- 二、填空题:本大题共10小题，每小题1分，共10分。

- 21.材料二次搬运费是指因   施工场地狭小    等特殊情况而发生的材料二次倒运支出的费用。

- 22.建筑产品价格构成包括:   生产成本    、销售费用、利润和税金。

- 23.施工组织设计的核心是施工方案在    技术上和经济上    上的比较和选择。

- 24.动态控制的程序包括:调查研究、确定目标、目标分解、实施监督、   采取措施纠偏     。

- 25《建设工程施工合同(示范文本)》由协议书   专用条款     、通用条款三部分组成。

- 26.招标人与中标人应当按照   招标文件    和中标的投标文件订立书面合同。

- 27.采用邀请招标方式时，招标人至少向    三    家企业或组织发出邀请。

- 28.设置标底的工程，一个工程只能编   一    个标底。

- 29.一般情况下，一周内非乙方原因造成停电停水停气累计超过   8   个小时。费用补偿申请可以得到批准。

- 30.造价工程师变更注册后   一   年内再次申请变更的，不予办理。

- 三、名词解释题(本大题共5小题，每小题3分，共15分)

- 31.机械产量定额

- 32项目资本金

- 33.投资决策

- 34.工程建设监理

- 35.公开招标

- 四、简答题(本大题共5小题，每小题5分，共25分)

- 36.简述工程造价计价的特点。

- 37.简述限额设计的控制内容

- 38.工程造价管理特点。

- 39.简述工程设计中应用价值工程的特点。

- 40.简述质量成本的组成内容。

- 五、应用题(本大题共2小题，每小题15分，共30分)

- 41.某投资项目每年的净现金流量如下，试计算该投资项目的静态投资回收期。

| - t | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 | - 9 | - 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 每年的净现金流量 | - -125 | - 6 | - 11 | - 16 | - 2 | - 26 | - 31 | - 36 | - 41 | - 46 |

- 42.某工程合同约定机械租凭费为300元/台班，仍工资40元/工日，窝工费为20元/工日。施工中发生了以下的情况:(A/B/C三工作均为关键线路上的工作)

- (1)A工作由业主原因晚开工2天，致使11人(含1个机械司机)在现场停工待命，1台机械闲置;

- (2)B工作由于承包商原因晚开工1天;

- (3)C工作由于不可抗力发生，增加了4天作业时间，场地清理用了20工日。问在此计划执行中，承包商可索赔的工期和费用各为多少?