一、单项选择题(共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意)

1，在我国，业主主要通过()的式选择设计案和设计单位。

A、设计招标

B，公开招标

C.邀请招标

D.设计询价

2.建筑业企业项目经理资质管理制度向建造师执业资格制度过渡的时间定为()年

A.2

B.3

C.5

D.8

3.项目的()控制是项目管理的核心任务。

A，进度

B.成本

C.投资

D.目标

4.供货的项目管理工作涉及()全过程。

A、设计阶段~动用前准备阶段

B，设计阶段~保修期

C.设计前的准备阶段~动用前准备阶段D.设计前的准备阶段~保修期

5，下列属于动态关系的是()

A.工作流程组织

B.WBS

C.组织分工

D.组织结构模式

6，反映业主和项目各参与之间的合同关系可以用()

A.权利与义务表

B.工作流程图

C.合同任务分工表

D.合同结构图

7.有关人力资源管理的工作有:①员工的培训;②员工的定向;③编制人力资源规划;④员工的绩效考评;⑤通过招聘增补员工;⑥通过解聘减少员工;⑦员工的业务提高。请选择正确的工作步骤是()

A，③一⑤一⑥一①一②一⑦一④

B.③一⑥→⑤一②→①一④一⑦

C.③一⑤一⑥一①一②一④一⑦

D.③一⑤一⑥一②一①一④→⑦

8.国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用()描述的式。

A.项目围

B，设计文件

C.项目功能

D.项目价值

9.凡()未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。

A、旁站监理人员和施工企业安全人员

B.旁站监理人员和施工企业现场质检人员

C、总监理工程师和施工企业现场质检人员D、总监理工程师和项目经理

10.旁站监理是指监理人员在房屋建筑工程施工阶段监理中，对关键部位，关键工序的()实施全过程现场跟班的监督活动。

A.施工质量

B.施工成本

C.施工安全

D.施工法

11.()是建设工程项目决策阶段策划的主要任务。

A.如组织开发或建设

B.明确开发或建设的任务和意义

C.决策的容

D.决策的法

12.建设工程发生火灾是由一定的因素引起的，该因素是建设工程项目风险的()

A、施工风险

B.经济与管理风险

C.无法预测风险

D.工程环境风险

13，通过偏差原因分析和未完工程施工成本预测，可发现一些潜在的问题将引起未完工程施工成本的增加，对这些问题应以主动控制为出发点，及时采取预防措施，其运用的是施工成本管理措施的()措施。

A、合同

B.经济

C.技术

D.组织

14.按成本构成分解，施工成本可分为人工费、材料费、施工机械使用费、措施费和()

A.规费

B.企业管理费

C.间接费

D.利润和税金

15，建设单位收到验收申请后，应组织施工、设计等有关人员对()进行验收，明确验收结果，并形成验收报告。

A.单项工程

B.分项工程

C.整体项目

D.单位工程

16.确定工程变更价款时，若合同中没有类似和适用的价格，则由()

A、承包商和工程师提出变更价格，业主批准执行

B.工程师提出变更价格，业主批准执行

C.承包提出变更价格，工程师批准执行

D.业主提出变更价格，工程师确认后执行

17，工程变更发生后，工程师应在()，确定用于期中付款证书的临时费率或价格。

A.商定或确定适宜费率或价格后

B.商定或确定适宜费率或价格前

C.审核承包商提交的费用申请后

D.与业主协商后

18.最常用的一种施工成本偏差分析的法是(1

A，表格法

B.横道图法

C.曲线法

D.直图法

19.为了迅速取得资料，并且在经济活动中及时采取措施进行调整，则需要进行()

A.成本分析

B业务核算

C.成本核算

D.成本预测

20，不属于成本偏差分析的法是()

A、横道图法

B.直图法

C.表格法

D.曲线法

21，在某工程网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天，工作N有3项紧后工作，它们是最早开始时间分别为第21天。第24天和第28天，则工作N的自由时差为()天。

A.2

B.3

C.4

D.5

22，在某工程双代号网络计划中，如果以某关键节点为完成节点的工作有3项，则该3项工作()

A，全部为关键工作

B，至少有一项为关键工作

C，至少有两项为关键工作

D.总时差相等

23.已知某工程双代号网络计划的计算工期为130天。如果计划工期为135天，则关键线路上()

A相邻工作之间时间间隔为零

B.工作的自由时差为零

C.工作的总时差为零

D.节点最早时间等于最迟时间

24.在工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作()

A、必定影响其紧后工作的最早开始

B，不一定影响其紧后工作的最早开始

C.不会影响其后续工作的正常进行

D，不会影响工程总工期

25.在工程网络计划的实施过程中，监理工程师检查实际进度时只发现工作N的总时差由原计划的4天变为-1天，说明工作N的实际进度()

A.拖后4天，影响工期2天

B.拖后5天，影响工期1天

C.拖后4天，影响工期1天

D.拖后5天，影响工期2天

26，进度控制工作包含了大量的组织和协调工作，组织和协调的重要手段()

A.行政干预

B，会议

C.任务分工

D.职能分工

27、施工安全控制的程序中，“编制项目安全技术措施计划”以后所要进行的步骤是()

A.持续改进

B、安全技术措施计划的落实和实施

C.安全技术措施计划的验证

D.确定项目的安全目标

28.在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应分析和论证目标实现的()

A.可行性

B.合理性

C.可能性

D.经济性

29.不属于三全控制原则的是()

A、全员参与控制

B.全面质量控制

C.全过程质量控制

D.全阶段质量控制

30.工程项目质量控制系统的有效性一般只进行()

A.第三认证

B.自我评价和诊断

C.发包人认定

D.监理单位认定

二、多项选择题(共30分，每题1分。)

1.工程索赔中的证据包括()

A、工程照片

B.气候报告

C.施工中各种检查验收报告

D.工地交接记录

E.建筑材料和设备的使用计划书

2.信息存储数字化和存储相对集中有利于(ADE)

A.数据和文件版本的统一

B.提高数据处理的准确性

C.提高数据处理的效率

D.项目信息的检索和查询

E.项目的文档管理

3，组织工具是组织论基本理论应用的手段，其具体的组织工具包括(A)

A、工作流程图

B，组织结构图

C.风险分析图

D.任务分工图

E.管理职能分工图

4.应用动态控制原理进行建设工程项目目标控制时，产生的纠偏可采取多种纠偏措施，在以下纠偏措施中，属于管理措施的是(ACDE)

A.调整管理职能分工

B.采取限额设计的法

C，采用价值工程的法

D.强化合同管理

E.调整目标控制的法和手段

5.工程监理人员有权要求建筑施工企业改正的情况包括(BC

A、施工不符合工程设计要求的

B，设计不符合建筑工程质量标准的

C.施工不符合施工技术标准的

D.施工不符合合同约定的

E，设计不符合合同约定的质量要求的

6.(AC)属于工程建设监理的程序。

A.编制工程建设监理规划

B.参与工程竣工验收

C.编制工程建设监理细则

D，参与工程竣工预验收

E.向档案管理部门提交工程建设监理档案资料

7.(CD)是属于纠偏措施中的技术措施。

A.制定节约投资的奖励措施

B，调整或修改设计

C.优化施工法

D.改变施工机具

E.改变施工管理

8，在工程预付款的结算中，确定预付备料款限额的主要因素不包括(AE)

A.主要材料占工程造价比重

B，年度承包工程总值

C.材料储备期

D.预付及己结算工程价款

E.施工正期

9，可作为施工成本控制的依据是(CDE)

A.会计核算

B.施工技术

C.承包合同

D.进度报告

E.成本计划

10.用比较法进行施工成本分析时，通常采用的比较形式有(BD

A，将实际指标与目标指标对比

B，本期实际指标与上期实际指标对比

C.本期实际指标与拟完成指标对比

D，与本行业平均水平对比

E，与本行业先进水平对比

11，工程项目质量控制系统按控制容可以包括(ABC)等子系统。

A，设备质量控制

B.施工企业质量控制

C.信息控制

D.资金调度控制

E，勘察设计质量控制

12，某分部工程时标网络计划如图所示，当设计执行到第4末及第8末时，检查实际进度如图中前锋线所示，该图表明()

图某分部工程时标网络计划图

A.第4末检查时预计工期将延长1

B.第4末检查只有工作D拖后而影响工期

C.第4末检查时工作A尚有总时差

D.第8末检查时工作C进度拖后并影响工期

E.第8末检查时工作E实际进度不影响总工期

13.()网络计划不属于按工作持续时间的特点来划分的。

A.事件

B工作

C.确定型问题

D.非确定问题

E.随机

14.()是计算机辅助工程网络计划编制的意义。

A.有利于工程网络计划及时调整

B.有利于编制资源需求计划

C.确保工程网络计划计算的科学性

D.适于解决工程网络计划计算量大的计划

E.确保计划计算的准确性

15，质量管理体系文件中程序文件的程序包括()等程序。

A.技术认证

B.不合格品控制

C.文件控制

D.行政审批

E部审核

16.质量控制网络系统是明确工程项目质量()

A、责任主体构成

B.合同关系

C.管理关系

D.控制的层次和界面

E.管理措施

17、质量控制系统运行应遵循PDCA 循环原理，同时要加强()

A.例外控制

B.过程控制

C.重点控制

D.全面控制

E.信息反馈

18.对工序产品、分项工程的检查应按标准要求进行()程序的检查。

A、目测

B.实测

C.精测

D.粗测

E.抽样试验

19，建设工程项目作业现场的职业健康安全管理应考虑()的健康安全。

A，全体作业人员

B，临时工作人员

C.合同人员

D.来访及参观人员

E，上级管理人员

20.安全控制的目标是减少和消除生产过程中的事故，保证人员健康安全和财产免受损失，具体可包括()

A、减少或消除人的不安全行为的目标

B.减少或消除设备、材料的不安全状态的目标

C，改善生产环境和保护自然环境的目标

D.安全管理的目标

E.消除事故隐患，尽量把事故消灭在萌芽状态

三、问答题:(每题2分,共30分)

1、工程项目管理有哪些特点?

2、工程建设项目的组成是什么?

3、什么是项目法人责任制?

4、项目管理中的三元主体是谁，他们之间有什么关系?

5、项目融资有哪些特点?

四、调研题:(40分)

结合本组同学的专业，调研一个项目，撰写一个调研报告:

要求:1.项目概况

2.项目生命期，简述各阶段的工作容

3.项目的利益干系人分析

4.项目的时间计划概况

答案

单选题

1-5CDDA

6-10DDCBA

11-15BDBCD

16-20CBABB

21-25CBAAB

26-30BBCDB

二、多选题

1-5AB  ADE  ACDE  BC  AC

6-10CD  AE  CDE  BD  AC

11-15BC  DE  A  CD   AB

16-20ABC  CD  DE  BC  AC

三、问答题:

1、工程项目管理有哪些特点?

答:工程项目管理具有以下特点:

1:通常情况下，工程项目管理也可以简称为项目管理。它是以工程项目为管理对象的项目管理，是在一定约束条件下，以最优地实现工程项目目标为目的，按照其在的逻辑规律对工程项目进行有效的计划、组织、协调、指挥、控制的系统管理活动。工程项目管理的特点包括如下面:

(1)工程项目管理是一种一次性管理

工程项目管理的一次性管理特点是由工程项目的单件性特征所决定的。在工程项目管理过程中，为避免难以纠正的失误出现，项目经理的选择、人员的配备和机构的设置就成了工程项目管理的首要问题。

(2)工程项目管理是一种约束性强的管理

项目管理的约束条件是项目管理不可逾越的必要条件。工程项目管理的一次性特征、明确的目标和时间限制、既定的功能要求以及质量标准和预算定额，决定了其约束条件的约束强度比其他管理更高。工程项目管理的重要特点在于工程项目管理者必须在一定的时间应用这些条件，而又在不能超越这些条件的情况下，完成既定任务，达到预期的目标。

(3)工程项目管理是一种全过程的综合性管理

工程项目的生命期是一个有机的成长过程，其各个阶段既有明显的界限，又相互有机衔接，不可间断这就决定了工程项目管理应该是项目生命期全过程管理。由于社会生产力的发展，社会分工的不断扩大，对工程项目管理提出了更高的要求，更加需要全过程的综合管理。

2、工程建设项目的组成是什么?

答:按照《建筑工程施工质量验收统一标准》规定，工程建设项目可分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。

(1)单项工程

单项工程是具有独立的设计文件和建成后可以独立发挥生产能力或经济效益的工程。

(2)单位工程

单位工程是单项工程中具有独立施工条件的工程。

(3)分部工程

分部工程是建筑物按建筑工程的结构、部位或工序划分的工程。

(4)分项工程

分项工程是按不同的施工法、不同的材料、不同的规格划分的工程

3、什么是项目法人责任制?

答:项目法人责任制是指项目法人对项目的筹划、筹资、设计、建设实施、经营管理、归还贷款以及财产的增值和保值等全过程负责，并承担投资风险。因此，项目法人处于建设项目管理的中心地位，是建设项目管理的最高决策者。项目法人可以是政府组建或通过招标选择的法人集团，也可以是企业、个人或其他法人集团等。

4、项目管理中的三元主体是谁，他们之间有什么关系?

答:项目管理中的三元主体分别是:业主、监理和承包商。

(1)业主与监理的关系是委托与被委托的关系，双要签订监理委托合同。业主不得随意干涉监理的工作，否则将被视为侵权性质的违约行为;反之，监理也必须保持自己的公正，不得与承包商有任联系，更不能串通承包商侵犯业主的利益。否则，业主将利用法律手段使监理离开现场。

(2)监理与承包商的关系是监理与被监理的关系，双没有合同制约。承包商按照承包合同的要求和监理工程师的指示施工，在施工过程中，承包商要接受监理工程师的监督、管理;监理工程师则是按照业主所委托的权限，依据合同检查、督促承包商履行合同的义务，按合同规定的技术、质量、进度、费用要求组织施工。监理工程师要正确、公正地处理好工程变更、索赔和进度款的支付问题。

(3)业主与承包商之间是发包与承包的关系。按双承包合同，承包商按合同的约定完成工程，得到自己的利润。业主与承包商各负相应的权利和义务，谁有违约行为，都要负有赔偿他损失的责任。

5、项目融资有哪些特点?

答:(1)项目导向特点

资金来源主要是依赖于项目的现金流量和资产,而不是依赖于项目的投资者或发起人的资信来安排融资。

(2)有限追索的特点

作为有限追索的项目融资，贷款人可以在贷款的某个阶段对项目借款人实行追索，或者在一个规定的围对项目借款人实行追索，除此之外，无论项目出现任问题，贷款人均不能追索到项目借款人除该项目资产、现金流量以及所承担的义务之外的任形式的资产。

(3)风险分担的特点

为实现项目融资的有限追索，对于与项目有关的各种风险要素，需要以某种形式在项目投资者(借款人)、与项目开发者有直接或间接利益关系的其他参与者和贷款人之间进行分担。

(4)非公司负债型融资的特点

根据项目融资风险分担的原则,贷款人对于项目的债务追索权主要被限制在项目公司的资产和现金流量中，借款人承担的是有限责任，因而有条件使融资被安排称为一种不需要进入借款人资产负债表的贷款形式。

(5)信用结构多样化的特点

在项目融资中，用于支持贷款的信用结构的安排是灵活和多样化的。

(6)融资成本较高的特点

项目融资涉及面广，结构复杂，需要做好大量的有关风险分担、税收结构、资产抵押等一系列技术性的工作，相对筹资成本较高，组织融资所需要的时间较长。

四、项目调研

项目名称:远程实验中可控功能模块的研制

项目性质:大学生创新训练项目

1.项目概况

本项目是研究基于Zigbee无线通信技术实现电阻模块的远程控制。通过对电阻阻值的控制可实现电压和电流的控制，从而进一步实现远程实验中一些电路参数的控制，比如变容二极管容值、RC电路充放电时间，放大器、振荡器静态工作的调整，功率放大器工作状态的选择等等。远程可控电阻模块的研制对双向远程实验的开发和实现具有重要意义。

而远程实验系统是计算机技术、网络技术和实验室管理相结合的产物。它使得传统实验模式下实验资源不足得到了解决，学生、教师可以随时随地的使用实验室资源，并且可以便的进行网上数据交换，信息交互，成绩统计等，打破了传统实验室在地域空间和时间上的约束。在计算机与虚拟仪器技术发展的情况下，远程实验系统可以作为远程实验教学的主要工具，虚拟仪器通用化、智能化和网络化得以体现。

2.项目生命期

(1)项目立项期:2013年2月-3月

(2)项目启动期:2013年3月

(3)项目发展成熟期:2013年12月

(4)项目完成期:2014年1-2月

3、项目的利益干系人分析

(1)学生:项目的实施人，从项目的立项到实现均由学生完成。

(2)指导老师:项目的监督者，顾问，起着指导学生完成项目以及监督项目完成情况的作用。

(3)信息学院相关部门及领导:项目的审核人，在项目的立项，经费支持以及考评等面起着决定性作用。

4、项目的时间计划概况

2013年3月，检索文献资料及学习理论知识基础，了解远程实验的概念、实现技术以及发展情况,拟定详细的项目实施计划。

2013年4月-5月,购买元器件,学习单片机编程及接口技术,学习单片机硬件电路,PCB的绘制。

2013年6月-7月，熟悉ZigBee无线模块工作原理及编程，数字电位器的选型，熟悉数字电位器的工作原理及使用法，完成下位机程序编写，学习Labview的编程规则，开发上位机软件。

2013年8月，完成近端下位机的配置，实现近端下位机与上位机的串口通信。完成远端下位机，数字电位器，LCD显示模块，按键控制模块，实验电路的设计，测试并给出电阻值的数码显示。

2013年9月，完成硬件电路的调试及软件参数、元器件参数的优化，对ZigBee程序和单片机程序进行调试，实现单结点的电路无线控制和数据的双向传输。

2013年10月，探索合理配置ZigBee的结点与网络路径，优化电路的远程控制。对ZigBee 网络进行合理优化，使之能最大限度同时满足传输速度与远程控制距离的要求。

2013年11月，完成PCB板的设计,交付印制，焊接元件，完成样品机制作。

2013年12月，系统整体性能测试，包括ZigBee的最大远程控制距离的测试，专业资料.

2014年1-2月，撰写研究报告。准备验收材料，申请验收。